## POA 2020 (hidden)
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL VIRGEN DE FATIMA
POA INSTITUCIONAL DEFINITIVO 2020
PRIORIDAD | OBJETIVO ESTRATEGICO | METAS ANUALES DE GESTION DE OBJETO | PROYECTO O ACTIVIDAD | Programación Trimestral en % de la meta |  |  |  | PRESUPUESTO/PAGADO | PROGRAMAS, PROYECTOS, ACCIONES, Y ACTIVIDADES CLAVES
|  |  |  | I | II | lll | Iv
ALTA | ATENDER A CINCUENTA PERSONAS ADULTAS MAYORES MEDIANTE LA PRESTACION DE SERVICIOS PRACTICOS QUE PERMITAN EL DESARROLLO INTEGRAL FISICO Y MOTRICIONAL DE LOS USUARIOS DEL PROYECTO SENDEROS DE VIDA | 100% | PROYECTO DE ADULTOS MAYORES SENDEROS DE VIDA | 100% |  |  |  | 6759.84 | ATENCION INTEGRAL FISICIA Y MOTRICIONAL DE LOS USUARIOS DEL PROYECTO SENDEROS DE VIDA
ALTA | FOMENTAR A LA CIUDADANIA EL USO EFICAZ DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS MEDIANTE EL CONVENIO CON MINTEL | 100% | CONVENIO CON MINTEL | 25% |  | 25% | 50% | 300 | ATENCION A LA CIUDADANIA DE LA PARROQUIA VIRGEN DE FATIMA MEDIANTE EL EMPLEO DEL INFOCENTRO,
DESARROLLO DE CURSOS DE EMPRENDIMIENTO
ALTA | PRESTAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS A NIÑOS Y NIÑAS CON DISCAPACIDAD EN EL CENTRO DE ATENCION PRIORITARIA UBICADO EN LA CIUDADELA NUEVA ESPERANZA | 100% | PROYECTO DE ATENCION PRIORITACION A LOS NIÑOS Y NIÑAS CON DISCAPACIDAD | 25% |  |  | 75% | 9039.27 | ATENCION INTEGRAL FISICIA Y MOTRICIONAL DE LOS USUARIOS DEL PROYECTO DE DISCAPACIDAD
ALTA | COOPERAR CON EL DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGRICOLA APERTURANDO CAMINOS VECINALES QUE PERMITA UNA CONECTIVIDAD A LA CARRETERA PRINCIPAL DE LA PARROQUIA | 100% | CONECTIVIDAD DE CAMINOS VECINALES Y FOMENTAR EL DESARROLLO AGRICOLA | 25% |  | 50% | 25% | 13132.4 | COLOCACION DE TUBOS DE HORMIGÓN PERMITIÓ APERTURAR CAMINOS SECUNDARIOS QUE FACILITEN EL ACCESO DEL AGRICULTOR PARA SACAR SUS PRODUCTOS A LA CIUDAD Y AL MISMO TIEMPO CONSTRIBUYE A LA MOVIVILIDAD Y TRANSPORTACION DE LAS PERSONAS QUE A DIARIO NECESITAN SALIR A REALIZAR SUS ACTIVIDADES
ALTA | ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA CON AYUDA HUMANITARIA PARA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y PERSONAS VULNERABLES QUE FUERON AFECTADAS POR LA PANDEMIA | 100% | KIT ALIMENTOS PARA PERSONAS DE GRUPOS VULNERABLES |  | 100% |  |  | 5776.66 | VISITAS DOMICILIARIAS EN DIFERENTES SECTORES DE LA PARROQUIA CONSTANTANDO LA VULNERABILIDAD DE LAS PERSONAS BENEFICIADAS, LO CUAL SE REALIZO EN 2 ETAPAS DE ENTREGA
MEDIA | CONSTRUIR Y MANTENER LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMENTOS Y ESPACIOS PUBLICOS DE LA PARROQUIA | 100% | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA | 0% | 0% | 0% | 100% | 8960 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BAÑO PUBLICO, READECUACIÓN DE LETRAS TURISTICAS, READECUACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUE CDLA. 12 OCTUBRE
MEDIA | FOMENTAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN BENEFICIO DE LA COLECTIVIDAD | 100% | PROYECTO DE BAILOTERAPIA Y CURSOS VACACIONALES | 100% |  |  |  | 4492.8 | ACTIVIDADES DE BAILOTERAPIA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE Y CURSOS VACACIONALES PARA NIÑOS Y NIÑAS DURANTE DOS MESES (FINALIZÓ POR LA EMERGENCIA SANITARIA)
MEDIA | MANTENER EN BUENAS CONDICIONES LA MAQUINARIA DEL GADPR VIRGEN DE FATIMA PARA EL SERVICIO DE LA CIUDADANIA | 100% | MANTENER EN BUENAS CONDICIONES LA MAQUINARIA DEL GADPR VIRGEN DE FATIMA PARA EL SERVICIO DE LA CIUDADANIA | 25% |  | 25% | 50% | 22051.12 | MANTENER EN BUENAS CONDICIONES LA MAQUINARIA DEL GADPR VIRGEN DE FATIMA PARA EL SERVICIO DE LA CIUDADANIA (COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS)
MEDIA | CONTRATAR LOS SERVICIOS OCASIONALES DE UN PROMOTOR COMUNITARIO | 100% | CONTRATACION DE UN PROMOTOR COMUNITARIO | 25% | 25% | 25% | 25% | 8955.07 | CREAR ENLANCES Y OBTENER SERVICOS PARA COMUNIDAD CON OTRAS INSTANCIAS GUBERNAMENTALES (CNEL, MIES Y DEMÁS INSTITUCIONES)
ALTA | CANCELAR LAS COMISIONES BANCARIAS | 100% | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 25% | 25% | 25% | 25% | 1000 | CANCELACION DE COMISIONES BANCARIAS
ALTA | CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN DISEÑADOR GRAFICO PARA LA ELABORACION DE DISEÑOS ,PUBLICIDADES Y PAGINA WEB ASI COMO EL MANTENIMIENTO E INSTALACION DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS | 100% | CONTRATACION DE UN DISEÑADOR GRAFICO | 50% |  | 50% |  | 5324.76 | ELABORACION DE LOGOTIPOS, DISEÑOS, INSTALACION DE SOFTWARE, PROGRAMAS Y PAGINA WEB INSTITUCIONAL
ALTA | SERVICIOS DE IMPRESIÓN, REPRODUCCION Y PUBLICACION | 100% | SERVICIOS DE IMPRESIÓN, REPRODUCCION Y PUBLICACION | 50% | 0% | 0% | 50% | 1159.61 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN, REPRODUCCION Y PUBLICACION, RENDICIÓN DE CUENTAS, PÁGINA WEB
ALTA | ADQUIRIR MATERIALES DE IMPRESIÓN | 100% | MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFIA. | 0% | 0% | 50% | 50% | 621 | COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS PARA GAD, INFOCENTRO Y ACCESORIOS INFORMÁTICOS
ALTA | CANCELACION DE TASAS GENERALES | 100% | CANCELACION DE TASAS GENERALES | 0% | 0% | 0% | 100% | 475.87 | PAGO DE MATRICULA DE LA VOLQUETA AÑO 2017, 2018, 2019 Y 2020
ALTA | PROMOCIONAR LA CULTURA Y EL ARTE DE LA PARROQUIA VIRGEN DE FATIMA | 100% | ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES POR FESTIVIDADES PATRONALES | 0% | 0% | 100% | 0% | 7950.88 | SESIÓN SOLEMNE POR LOS 24 AÑOS PARROQUIALIZACION DE VIRGEN DE FÁTIMA
ALTA | CONSULTORIA POR ACTUALIZACION DEL PDOT | 100% | CONTRATACION DE UNA CONSULTORIA PARA ACTUALIZACION DEL PDOT | 100% | 0% | 0% | 0% | 24000 | CONTRATACION DE UNA CONSULTORIA PARA ACTUALIZACION DEL PDOT
ALTA | CANCELAR EL PAGO DE MORA E INTERES POR LA NO DECLARACION DE IMPUESTOS AL SRI, POR PARTE DE LA ADMINISTRACION ANTERIOR | 100% | CUENTAS POR PAGAR | 0% | 50% | 25% | 25% | 15029.1 | CANCELAR EL PAGO DE MORA E INTERES POR LA NO DECLARACION DE IMPUESTOS AL SRI, POR PARTE DE LA ADMINISTRACION ANTERIOR
CUPO DE GASTO CORRIENTE AÑO 2020 | [7 empty] | 113522.08
CUPO DE GASTO INVERSION AÑO 2020 | [7 empty] | 135028.37
TOTAL GASTO AÑO 2020 | [7 empty] | 248550.45

## POA 2021 (hidden)
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL VIRGEN DE FATIMA
POA INSTITUCIONAL DEFINITIVO 2021
PRIORIDAD | OBJETIVO ESTRATEGICO | METAS ANUALES DE GESTION DE OBJETO | PROYECTO O ACTIVIDAD | Programación Trimestral en % de la meta |  |  |  | PRESUPUESTO/PAGADO | PROGRAMAS, PROYECTOS, ACCIONES, Y ACTIVIDADES CLAVES
|  |  |  | I | II | lll | Iv
ALTA | ATENDER A CINCUENTA PERSONAS ADULTAS MAYORES MEDIANTE LA PRESTACION DE SERVICIOS PRACTICOS QUE PERMITAN EL DESARROLLO INTEGRAL FISICO Y MOTRICIONAL DE LOS USUARIOS DEL PROYECTO SENDEROS DE VIDA | 100% | PROYECTO DE ADULTOS MAYORES SENDEROS DE VIDA | 25% | 25% | 25% | 25% | 12915.25 | ATENCION INTEGRAL FISICIA Y MOTRICIONAL DE LOS USUARIOS DEL PROYECTO SENDEROS DE VIDA
ALTA | FOMENTAR A LA CIUDADANIA EL USO EFICAZ DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS MEDIANTE EL CONVENIO CON MINTEL | 100% | CONVENIO CON MINTEL | 0% | 25% | 25% | 50% | 1513.29 | ATENCION A LA CIUDADANIA DE LA PARROQUIA VIRGEN DE FATIMA MEDIANTE EL EMPLEO DEL INFOCENTRO,
DESARROLLO DE CURSOS DE EMPRENDIMIENTO
ALTA | PRESTAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS A NIÑOS, NIÑAS Y ADULTOS MAYORES CON DISCAPACIDAD EN EL CENTRO DE ATENCION PRIORITARIA UBICADO EN LA CIUDADELA NUEVA ESPERANZA | 100% | PROYECTO DE ATENCION PRIORITACION A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADULTOS MAYORES CON DISCAPACIDAD | 25% | 25% | 50% | 0% | 7770.09 | ATENCION INTEGRAL FISICIA Y MOTRICIONAL DE LOS USUARIOS DEL PROYECTO DE DISCAPACIDAD
ALTA | COOPERAR CON EL DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGRICOLA APERTURANDO CAMINOS VECINALES QUE PERMITA UNA CONECTIVIDAD A LA CARRETERA PRINCIPAL DE LA PARROQUIA | 100% | CONECTIVIDAD DE CAMINOS VECINALES Y FOMENTAR EL DESARROLLO AGRICOLA | 0% | 25% | 25% | 50% | 3197.28 | APERTURAR CAMINOS SECUNDARIOS QUE FACILITEN EL ACCESO DEL AGRICULTOR PARA SACAR SUS PRODUCTOS A LA CIUDAD Y AL MISMO TIEMPO CONSTRIBUYE A LA MOVIVILIDAD Y TRANSPORTACION DE LAS PERSONAS QUE A DIARIO NECESITAN SALIR A REALIZAR SUS ACTIVIDADES
ALTA | INCENTIVAR EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS COMUNITARIAS | 100% | PROYECTO MANIPULACION Y PRESENTACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA VENTA | 0% | 0% | 0% | 100% | 672 | CAPACITACION, IDENTIFICACION Y CARNETIZACION DE LOS VENDEDORES AMBULANTES DEL CASCO CENTRICO DE NUESTRA PARROQUIA
ALTA | INCENTIVAR EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS COMUNITARIAS | 100% | PROYECTO DE FOMENTO PARA LA DIVERSIFICACION AGRICOLA MEDIANTE LA CAPACITACION A LOS PRODUCTORES DE LA PARROQUIA VIRGEN DE FATIMA | 0% | 0% | 100% | 0% | 465 | TALLERES DE EMPRENDIMIENTO PRODUCTIVOS EN LA ELABORACION DE LOS DERIVADOS DEL CACAO CON ACOMPAÑAMIENTO DE FUNDACION MAQUITA
ALTA | INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD FOMENTANDO LAS ASOCIACIONES ECONOMICAS PRODUCTIVAS MEDIANTE LA UTILIZACION DE TICS DE EMPRENDIMIENTO PARA LA COMPETIVIDAD Y COMERCIALIZACION | 100% | PROYECTO TALLERES DE CAPACITACION E IMPLEMENTACION DE NUEVOS CONOCIMIENTOS CON TEMATICAS QUE UTILICEN LA CREATIVIDAD Y HERRAMIENTAS ARTESANALES QUE PERMITAN LA PRODUCTIVIDAD | 0% | 0% | 0% | 100% | 800 | TALLERES DE EMPRENDIMIENTO PARA MUJERES DE LA PARROQUIA EN EL AREA DE ALTA Y COSTURA
MEDIA | CONSTRUIR Y MANTENER LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMENTOS Y ESPACIOS PUBLICOS DE LA PARROQUIA | 100% | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA | 25% | 25% | 25% | 25% | 18403.4 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS, ADQUISICION DE MOBILIARIOS, READECUACIÓN Y MANTENIMIENTO OFICINAS DEL GAD, MANTENIMIENTO E INSTALACION ELECTRICA CANCHA EL FORTIN, MANTENIMIENTO E INSTALACION ELECTRICA CANCHA NUEVA JERUSALEN, READECUACION Y MANTENIMIENTO DE CENTRO NUEVA ESPERANZA, READEACUACION Y REMODELACION DE GRUTA VIRGEN DE FATIMA, MANTENIMIENTO DE TABLETO DE BASQUET Y CAMBIO REFLECTOR COOP. 16 DE DICIEMBRE, INSTALACION DE REFLECTORES CANCHA USO MULTIPLE RCTO. LA BELGICA
MEDIA | MANTENER EN BUENAS CONDICIONES LA MAQUINARIA DEL GADPR VIRGEN DE FATIMA PARA EL SERVICIO DE LA CIUDADANIA | 100% | MANTENER EN BUENAS CONDICIONES LA MAQUINARIA DEL GADPR VIRGEN DE FATIMA PARA EL SERVICIO DE LA CIUDADANIA | 25% | 25% | 25% | 25% | 35546.09 | MANTENER EN BUENAS CONDICIONES LA MAQUINARIA DEL GADPR VIRGEN DE FATIMA PARA EL SERVICIO DE LA CIUDADANIA (COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS)
MEDIA | CONTRATAR LOS SERVICIOS OCASIONALES DE UN PROMOTOR COMUNITARIO | 100% | CONTRATACION DE UN PROMOTOR COMUNITARIO | 25% | 25% | 25% | 25% | 8347.89 | CREAR ENLANCES Y OBTENER SERVICOS PARA COMUNIDAD CON OTRAS INSTANCIAS GUBERNAMENTALES (CNEL, MIES Y DEMÁS INSTITUCIONES)
ALTA | CANCELAR LAS COMISIONES BANCARIAS | 100% | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 25% | 25% | 25% | 25% | 60.78 | CANCELACION DE COMISIONES BANCARIAS
ALTA | CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA ELABORACION DE PAGINA WEB, ALIMENTACION DE INFORMACION Y MANTENIMIENTO | 100% | CONTRATACION DE REDISEÑO Y LICENCIA ANUAL PAGINA WEB | 50% | 50% | 0% | 0% | 1440 | ELABORACION DE PAGINA WEB INSTITUCIONAL
ALTA | SERVICIOS DE IMPRESIÓN, REPRODUCCION Y PUBLICACION | 100% | SERVICIOS DE IMPRESIÓN, REPRODUCCION Y PUBLICACION | 0% | 25% | 25% | 50% | 8975.18 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN, REPRODUCCION Y PUBLICACION, RENDICIÓN DE CUENTAS
ALTA | ADQUIRIR MATERIALES Y SUMINISTRO DE OFICINA | 100% | MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFIA. | 25% | 25% | 50% | 0% | 1276.73 | COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS PARA GAD, INFOCENTRO Y ACCESORIOS INFORMÁTICOS, SUMINISTRO DE OFICINA
ALTA | CANCELACION DE TASAS GENERALES | 100% | CANCELACION DE TASAS GENERALES | 0% | 0% | 0% | 100% | 2332.9 | PAGO DE SEGUROS DE VEHICULOS Y MATRICULA VOLQUETA AÑO 2021
ALTA | PROMOCIONAR LA CULTURA Y EL ARTE DE LA PARROQUIA VIRGEN DE FATIMA | 100% | ESPECTACULOS CULTURAL Y TRADICIONAL POR FESTIVIDADES UNIVERSALES | 0% | 0% | 0% | 100% | 9316 | EVENTO FOLCKLORICO CULTURAL DE IDENTIFICACION AUTOTONA DE NUESTROS PUEBLOS ANCESTRALES DEL ECUADOR PROGRAMA MOTIVACIONAL QUE RESCATA EL VERDADERO SIGNIFICADO DE LA NAVIDAD
ALTA | PROMOCIONAR LA CULTURA Y EL ARTE DE LA PARROQUIA VIRGEN DE FATIMA | 100% | ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES POR FESTIVIDADES PARROQUIALES | 0% | 0% | 100% | 0% | 12000 | SESIÓN SOLEMNE POR LOS 25 AÑOS PARROQUIALIZACION DE VIRGEN DE FÁTIMA
ALTA | IDENTIFICAR Y MITIGAR LOS RIESGOS LABORALES A FIN DE PREVENIR ACCIDENTES DE TRABAJO | 100% | PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE SALUD PREVENTIVA CONOCIMIENTO EN LAS DIFERENTES AREAS DE TRABAJO | 0% | 100% | 0% | 0% | 1568 | CAPACITACION PARA EL CONOCIMIENTO DE LA SALUD PREVENTIVA EN LAS DIVERSAS AREAS CON EL FIN DE MITIGAR RIESGOS Y ACCIDENTES LABORALES
ALTA | IDENTIFICAR Y MITIGAR LOS RIESGOS LABORALES A FIN DE PREVENIR ACCIDENTES DE TRABAJO | 100% | PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE SALUD PREVENTIVA CONOCIMIENTO EN LAS DIFERENTES AREAS DE TRABAJO | 0% | 0% | 100% | 0% | 183,68 | ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE PRECAUCION DE CONATO DE INCENDIOS Y SEÑALETICAS QUE PERMITAN IDENTIFICAR CADA AREA DE TRABAJO Y RUTA DE EVACUACION
CUPO DE GASTO INVERSION AÑO 2021 | [7 empty] | 126599.88
TOTAL GASTO AÑO 2020

## POA 2022
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL VIRGEN DE FATIMA
POA INSTITUCIONAL DEFINITIVO 2022
PRIORIDAD | OBJETIVO ESTRATEGICO | METAS ANUALES DE GESTION DE OBJETO | PROYECTO O ACTIVIDAD | Programación Trimestral en % de la meta |  |  |  | PRESUPUESTO/PAGADO | PROGRAMAS, PROYECTOS, ACCIONES, Y ACTIVIDADES CLAVES
|  |  |  | I | II | lll | IV
ALTA | ATENDER A SESENTA PERSONAS ADULTAS MAYORES MEDIANTE LA PRESTACION DE SERVICIOS PRACTICOS QUE PERMITAN EL DESARROLLO INTEGRAL FISICO Y MOTRICIONAL DE LOS USUARIOS DEL PROYECTO SENDEROS DE VIDA | 100% | PROYECTO DE ADULTOS MAYORES SENDEROS DE VIDA | 0% | 50% | 25% | 25% | 24375.57 | ATENCION INTEGRAL FISICIA Y MOTRICIONAL DE LOS USUARIOS DEL PROYECTO SENDEROS DE VIDA
ALTA | PROMOVER LA FORMACIÓN, LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS Y TECNOLOGÍAS, EL EMPRENDIMIENTO Y LA ASOCIATIVIDAD PARA EL MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ENFOQUE TURÍSTICO | 100% | EMPRENDEDORES LOCALES - CONVENIO CON MINTEL | 0% | 0% | 0% | 100% | 3890 | ATENCION A LA CIUDADANIA DE LA PARROQUIA VIRGEN DE FATIMA MEDIANTE EL EMPLEO DEL INFOCENTRO,
CAPACITACIONES DE HABILIDADES Y DESTREZAS PARA MUJERES DE LA PARROQUIA Y RECINTOS DE VIRGEN DE FÁTIMA
ALTA | CAPACITAR Y ACTUALIZAR EN CONOCIMIENTOS DEL TALENTO HUMANO PARROQUIAL | 100% | PROYECTO MEJORAMIENTO EN LA GESTIÓN INTERNA | 100% | 0% | 0% | 0% | 6700 | CAPACITACIÓN A SERVIDORES DEL GAD PARROQUIAL VIRGEN DE FÁTIMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN INTERNA
ALTA | CAPACITAR Y ACTUALIZAR EN CONOCIMIENTOS DEL TALENTO HUMANO PARROQUIAL | 100% | PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE SALUD PREVENTIVA CONOCIMIENTO EN LAS DIFERENTES AREAS DE TRABAJO | 0% | 0% | 0% | 100% | 5500 | IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN PSICOSOCIALES DEL GAD VIRGEN DE FÁTIMA AÑO 2022
ALTA | PLANIFICAR, GESTIONAR Y MEJORAR LA RED VIAL URBANA Y RURAL | 100% | CONVENIO ENTRE GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS Y GAD PARROQUIAL | 0% | 100% | 0% | 0% | 6720 | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA EL DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO EN EL CAMINO DE LA CUENCA BAJA DEL RÍO BULU BULU DESDE EL RCTO. SANTA RITA HASTA EL RCTO. LA BÉLGICA
ALTA | PLANIFICAR, GESTIONAR Y MEJORAR LA RED VIAL URBANA Y RURAL | 100% | PROYECTO DE FOMENTO PARA LA DIVERSIFICACION AGRICOLA MEDIANTE LA CAPACITACION A LOS PRODUCTORES DE LA PARROQUIA VIRGEN DE FATIMA | 0% | 100% | 0% | 0% | 3808 | FISCALIZACIÓN DEL DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO EN EL CAMINO DE LA CUENCA BAJA DEL RÍO BULU BULU DESDE EL RCTO. SANTA RITA HASTA EL RCTO. LA BÉLGICA
ALTA | ASUMIR UNA PERSPECTIVA Y UNA VISIÓN DE DESAROLLO QUE SE SUSTENTA EN LOS DIFERENTES PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE ESTE PDyOT. | 100% | DESARROLLO PARROQUIAL ORDENADO, PLANIFICADO Y RESPONSABLE CON SUS HABITANTES Y LA NATURALEZA | 0% | 0% | 0% | 100% | 4000 | CONSULTORÍA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL GAD PARROQUIAL VIRGEN DE FÁTIMA
MEDIA | FORTALECER LA RELACIÓN PARROQUIAL CON LOS DIFERENTES ACTORES SOCIALES DE LA PARROQUIA RURAL VIRGEN DE FÁTIMA Y DEL CANTÓN SAN JACINTO DE YAGUACHI, A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y LA ACTIVA PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 100% | ESTABLECER COMUNICACIÓN CONSTANTE A LA CIUDADANIA MEDIANTE REDES SOCIALES Y PAGINA WEB | 0% | 0% | 0% | 100% | 14000 | CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE PLAN ESTRATÉGICO COMUNICACIONAL Y DIFUSIÓN DEL ACCIONAR INSTITUCIONAL DEL GAD PARROQUIAL RURAL VIRGEN DE FÁTIMA
MEDIA | MANTENER EN BUENAS CONDICIONES LA MAQUINARIA DEL GADPR VIRGEN DE FATIMA PARA EL SERVICIO DE LA CIUDADANIA | 100% | MANTENER EN BUENAS CONDICIONES LA MAQUINARIA DEL GADPR VIRGEN DE FATIMA PARA EL SERVICIO DE LA CIUDADANIA | 25% | 25% | 25% | 25% | 24088.47 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DE MOTOR N.C.P Y MAQUINARIAS
MEDIA | CONTRATAR LOS SERVICIOS OCASIONALES DE UN PROMOTOR COMUNITARIO | 100% | CONTRATACION DE UN PROMOTOR COMUNITARIO | 25% | 25% | 25% | 25% | 8488.77 | CREAR ENLANCES Y OBTENER SERVICOS PARA COMUNIDAD CON OTRAS INSTANCIAS GUBERNAMENTALES (CNEL, MIES Y DEMÁS INSTITUCIONES)
ALTA | CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA ELABORACION DE PAGINA WEB, ALIMENTACION DE INFORMACION Y MANTENIMIENTO | 100% | CONTRATACION DE REDISEÑO Y LICENCIA ANUAL PAGINA WEB | 0% | 0% | 50% | 0% | 850 | ELABORACION DE PAGINA WEB INSTITUCIONAL
ALTA | SERVICIOS DE IMPRESIÓN, REPRODUCCION Y PUBLICACION | 100% | SERVICIOS DE IMPRESIÓN, REPRODUCCION Y PUBLICACION | 25% | 25% | 25% | 25% | 2112 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN, REPRODUCCION Y PUBLICACION, RENDICIÓN DE CUENTAS
ALTA | ADQUIRIR MATERIALES Y SUMINISTRO DE OFICINA | 100% | MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFIA. | 0% | 25% | 25% | 50% | 1455.23 | COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS PARA GAD, INFOCENTRO Y ACCESORIOS INFORMÁTICOS, SUMINISTRO DE OFICINA
ALTA | CANCELACION DE TASAS GENERALES | 100% | CANCELACION DE TASAS GENERALES | 0% | 50% | 0% | 50% | 2805.48 | PAGO DE SEGUROS DE VEHICULOS Y MATRICULA CAMIONETA AÑO 2022
ALTA | IMPULSAR LA ACTIVIDAD CULTURAL Y LA RECUPERACIÓN DE LA IDENTIDAD CULTURAL LOCAL | 100% | ESPECTACULOS CULTURAL Y TRADICIONAL POR FESTIVIDADES UNIVERSALES | 0% | 0% | 0% | 100% | 2100 | EVENTO POR IMPLEMENTACIÓN DE AGENDA PARROQUIAL PROGRAMA MOTIVACIONAL QUE RESCATA EL VERDADERO SIGNIFICADO DE LA NAVIDAD
ALTA | IMPULSAR LA ACTIVIDAD CULTURAL Y LA RECUPERACIÓN DE LA IDENTIDAD CULTURAL LOCAL | 100% | ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES POR FESTIVIDADES PARROQUIALES | 0% | 0% | 100% | 0% | 30000 | SESIÓN SOLEMNE POR LOS 26 AÑOS PARROQUIALIZACION DE VIRGEN DE FÁTIMA
ALTA | DOTAR Y MANTENER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, LOS EQUIPAMIENTOS Y LOS ESPACIOS PÚBLICOS Y MEJORAR LA CALIDAD DE LOS EXISTENTES | 100% | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA | 0% | 100% | 0% | 0% | 95407.18 | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA DE PARQUE CON JUEGOS INCLUSIVOS, PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES EN LA PARROQUIA VIRGEN DE FÁTIMA; MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA, PUNTOS ELECTRICOS Y CAMBIO DE ILUMINARIAS CENTRO NUEVA ESPERANZA; MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO LETRAS TURISTICAS; MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, DISEÑO Y DECORACIÓN ÁRBOL NAVIDAD Y CAMBIO DE VINIL LETRAS TURÍSTICAS
ALTA | COOPERAR CON EL DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGRICOLA APERTURANDO CAMINOS VECINALES QUE PERMITA UNA CONECTIVIDAD A LA CARRETERA PRINCIPAL DE LA PARROQUIA | 100% | CONECTIVIDAD DE CAMINOS VECINALES Y FOMENTAR EL DESARROLLO AGRICOLA | 25% | 25% | 25% | 25% | 5280 | APERTURAR CAMINOS SECUNDARIOS QUE FACILITEN EL ACCESO DEL AGRICULTOR PARA SACAR SUS PRODUCTOS A LA CIUDAD Y AL MISMO TIEMPO CONSTRIBUYE A LA MOVIVILIDAD Y TRANSPORTACION DE LAS PERSONAS QUE A DIARIO NECESITAN SALIR A REALIZAR SUS ACTIVIDADE
CUPO DE GASTO INVERSION AÑO 2022 | [7 empty] | 241580.7
TOTAL GASTO AÑO 2022

## Hoja3
| ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL | XIII | XIV | FONDO RESERVA
PROMOTORA ADULTOS MAYORES | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 5100 | 425 | 400 | 212.415 | 6137.415
CENTRO NUEVA ESPERANZA | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 5400 | 450 | 400 | 449.82 | 6699.82
[12 empty] | TOTAL | 10500 | 875 | 800 | 662.235
ENERGIA ELECTRICA | 969.28
ESPECTACULOS CULTURALES | 4190
MATERIALES DIDACTICOS | 1006.05
MATERIALES DE ASEO | 334.28
6499.61
TALLER COSTURA | 714.29
ELABORACION CACAO | 465
PROMOTOR COMUNITARIO | 556 | 556 | 556 | 556 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 6832 | 569.33 | 400 | 546.56 | 8347.89